МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

18.04.2014                   	                                                                              № 150 р

Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Бердска

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 14 апреля 2014 № 919 «О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Новосибирской области», в  целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта в системе дошкольного образования на территории г. Бердска.

Приказываю:

- Обеспечить введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) во всех дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП» в срок до 01.01.2016 г.

- Утвердить план-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП» (приложение 1).

- Отделу общего образования МКУ «УОиМП» (Чекмазова А.В.) обеспечить нормативное правовое сопровождение введения ФГОС ДО во всех дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП».

- Назначить муниципальным координатором введения ФГОС ДО - МБУ ЦРО (директор Праксина И.Н.).

- МБУ ЦРО (Праксина И.Н.):

1) обеспечить методическое и информационно-организационное сопровождение введения ФГОС ДО на территории города Бердска;

2) обеспечить координацию и организационное сопровождение деятельности «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО на базе МАДОУ №7, МАДОУ ЦРР №16, МАДОУ ЦРР №2, МБДОУ №5, МБДОУ №28;

3) создать условия для повышение квалификации всех педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных учреждений по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.

- Руководителям дошкольных образовательных учреждений:

1) разработать, утвердить и разместить на официальном сайте ОУ институциональные планы - графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в срок до 30.05.2014 г.;

2) обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ДО на уровне образовательной организации.

7.  Руководителям МАДОУ №7 (Личманюк Е.И.), МАДОУ ЦРР №16 (Фахрутдинова С.А.) , МАДОУ ЦРР №2 (Щербакова Т.А.), МБДОУ №5 (Червякова А.С.), МБДОУ №28 (Тюрина Е.Ю.), планирующим переход на ФГОС ДО в «пилотном» режиме с 01.09.2014, создать:

1)  систему методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО;

2) условия для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                     Ким Н.В.

Чекмазова А.В.

31063

Приложение 1

к приказу МКУ «УО и МП»

от 18.04.2014 № 150р

План – график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «УОиМП»

| № п/п | Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающие введение ФГОС ДО в г. Бердске | Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ДОО | апрель 2014 | Отдел образования МКУ «УОиМП» |
|  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне, в том числе составление «дорожной карты» введения ФГОС ДО на муниципальном уровне | апрель – май 2014г. | Отдел образования МКУ «УОиМП», МБУ ЦРО, рабочая группа |
|  | Оказание содействия образовательным учреждениям в обновлении нормативной базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО (проведение консультаций, рекомендаций по внесению изменений и дополнений в устав ДОУ, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, по заключению дополнительных соглашений, договоров и др.) | постоянно | Отдел образования МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
| Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Организация первичной оценки готовности системы дошкольного образования на муниципальном уровне к введению ФГОС ДО | апрель 2014г. | МБУ ЦРО |
| Мониторинг введения условий реализации ФГОС ДО | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО, | по запросам Минобрнауки НСО | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО, ДОО |
|  | Разработка муниципальной программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | май 2014 – декабрь 2015 года (далее 1 раз в полугодие) | Координационный совет, МБУ ЦРО |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Создание координационно-методических групп сопровождения поэтапного введения ФГОС ДО | Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО | Март 2014 | МКУ «УОиМП» |
|  | Проведение заседаний рабочей группы | По отдельному графику | МБУ ЦРО |
|  | участие в работе региональных проблемных групп по введению ФГОС ДО | постоянно | МБУ ЦРО, ДОО |
|  | Изучение методических рекомендаций. Обсуждение содержания и поиска путей их внедрения в образовательный процесс дошкольного образования. Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | апрель – ноябрь 2014г. | МБУ ЦРО, рабочая группа |
| Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки РФ с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | в течение всего периода введения ФГОС ДО | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
|  | Обеспечение участия образовательных организаций в проводимых мероприятиях регионального уровня. Организация обучающих семинаров, инструктивно-методических совещаний, консультаций для педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО | в течение всего периода введения ФГОС ДО | МБУ ЦРО |
|  | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ. Проведение семинаров, консультаций по вопросам разработки ОПП ДО. | постоянно | МБУ ЦРО |
|  | Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г. | МКУ «УОиМП», ДОО |
| Научно-методическое сопровождение введение ФГОС ДО | Использование инструктивно-методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Отдел образования МКУ «УОиМП», МБУ ЦРО, ДОО |
|  | Организация помощи по разработке основной образовательной программы ОУ на основе требований ФГОС ДО | Май 2014-декабрь 2015 | МБУ ЦРО, рабочая группа |
|  | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | До 2016 г. | МБУ ЦРО, ДОО |
|  | Разработка проекта требований к структуре освоения ООП, условиям и результатам освоение ООП ДО муниципального уровня | До 01.08.2014 | МБУ ЦРО, рабочая группа |
|  | Разработка ООП ДОО, апробация и внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС, разработанного Минобрнауки РФ) | До декабря 2015 г. | МБУ ЦРО, рабочая группа, руководители ДОО |
|  | Проведение конференций, семинаров, вебинаров, методических объединений, круглых столов и др. по вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном уровне | 2014 – 2016г.г. | МБУ ЦРО |
|  | Освещение на августовской конференции педагогических работников вопроса «Подготовка к введению ФГОС ДО» | Август 2014 | МКУ «УОиМП», МБУ ЦРО |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов и методических материалов по введению и реализации ФГОС ДО | 2014- 2016г.г. | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
| Изучение и апробация методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, разработанных Минобрнауки РФ | Учет методических рекомендаций при оснащении ДОО | По мере разработки рекомендаций, в соответствии с федеральным планом введения ФГОС ДО | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
| Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направления предложений в региональную рабочую группу | По мере их размещения на сайте Минобрнауки РФ | МБУ ЦРО, рабочая группа |
| Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» по введению ФГОС ДО в городе Бердске | Определение перечня «Пилотных площадок» в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в г. Бердске по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя ОО | апрель 2014г. в течение всего периода введения ФГОС ДО | МБУ ЦРО, координационный совет |
| Развитие негосударственного сектора дошкольного образования | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования. | 2014-2015 гг. | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Составление плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учреждения | Март 2014 – май 2014гг. | МБУ ЦРО |
|  | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Постоянно | МБУ ЦРО |
| Аттестация педагогических работников ДОО | Организация семинаров, консультаций, по подготовке к аттестации работников ДОО | Июль 2015г. (далее - постоянно) | МБУ ЦРО, ДОУ |
| Диссеминация опыта | Обобщение и диссеминация организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2015 г. | МБУ ЦРО, ДОО |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования с учетом методических рекомендаций Минобрнауки РФ | учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | в течение всего периода | МКУ «УО и МП» |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО | принятие нормативно-правого акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Апрель 2014г. | МКУ «УО и МП» |
|  | подготовка муниципального задания ДОО с учетом методических рекомендаций по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Декабрь 2014, Декабрь 2015 | МКУ «УО и МП» |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| Информационное сопровождение в СМИ процесса реализации ФГОС ДО | Информирование общественности о ходе и реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов, педагогических, научно-методических изданий и СМИ в масштабе муниципального образования | март 2014г. – декабрь 2015г. | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО, ДОУ |
| Информирование общественности | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на официальных сайтах МКУ «УОиМП», МБУ ЦРО, ДОО | Постоянно | МКУ «УО и МП», МБУ ЦРО, ДОУ |
|  | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | ДОО |
|  | Организация публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | ДОО |