Утверждаю

Начальник управления образования администрации муниципального образования г. Бердска

___________________Самохина О.В.

План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в образовательных учреждениях г. Бердска на 2011-2012 учебный год

| Муниципальный уровень | Ответственный | Сроки | Уровень образовательного учреждения | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ г. Бердска | Кареба Е.Е. | Август 2011 г. | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ | Август 2011 г. |
| Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО |
| Организация участия ОУ в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС НОО, анализ готовности и принятие управленческих решений | Перфилова Е.Ю. | Август- сентябрь 2011 г. | Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению критериев готовности к реализации ФГОС НОО, анализ готовности и принятие управленческих решений | Август-сентябрь 2011 г. |
| Организация деятельности муниципального координационного совета по реализации ФГОС НОО | Кареба Е.Е. | Октябрь 2011 | Организация деятельности совета (рабочей группы) по реализации ФГОС НОО | В течение учебного года |
| Организация участия образовательных учреждений в Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО | Перфилова Е.Ю. | Октябрь 2011 года | Участие образовательных учреждений в Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО | Октябрь 2011 года |
| Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на региональном уровне Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО | Перфилова Е.Ю. | Август- сентябрь 2011 года | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО в управление образования Создание внутришкольного плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО | Август- сентябрь 2011 года |
| Проведение совещаний с директорами ОУ по вопросу выполнения плана реализации ФГОС НОО | Самохина О.В. | В течение года | Выполнение плана реализации ФГОС НОО Выполнение плана реализации ФГОС НОО | Ежемесячно представлять информацию |
| Проведение совещаний с заместителями директоров ОУ по вопросу выполнения плана реализации ФГОС НОО | Самохина О.В. | В течение года |  |  |
| Совещание с администрацией школ по вопросу реализации моделей организации внеурочной деятельности в ОУ Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | Кареба Е.Е. | 09.11.2011 | Утверждение и реализация модели организации внеурочной деятельности ОУ в соответствии с утвержденными нормативами (обсуждение модели внеурочной деятельности в ОУ) | 09.11.2011 |
| Работа муниципальной Школы молодого педагога (включение вопросов реализации ФГОС НОО) | Перфилова Е.Ю. | Декабрь 2011 г. Январь 2012 г. МУ «Центр развития образования» | Обеспечение участия молодых специалистов в работе Школы молодого педагога | 08.11.2011 Декабрь 2011 г. Январь 2012 г. |
| Организация работы творческих групп учителей начальных классов (реализация ФГОС НОО средствами УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа 21 века», УМК «Планета знаний», УМК «Школа России», УМК «Школа 2100», УМК Система Л.В.Занкова | Перфилова Е.Ю. | Октябрь 2011 г. март 2012 г. | Организация сетевого взаимодействия творческих групп учителей начальных классов по реализации ФГОС средствами УМК: УМК «Перспективная начальная школа»- СОШ № 5; УМК «Начальная школа 21 века» - СОШ № 1; УМК «Школа России»- СОШ № 9, УМК «Школа 2100» - лицей № 6, лицей № 7 УМК Система Л.В.Занкова- МОУ СОШ № 2, № 1, УМК «Планета знаний» –МОУ СОШ № 3. | Октябрь 2011 г. март 2012 г. |
| Организация и проведение «круглого стола» по вопросу «Организации внеурочной деятельности обучающихся в ОУ: опыт и перспективы» | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю. | Февраль 2012 года | Участие в работе «круглого стола» по вопросам организации внеурочной деятельности обучающихся в 2011-2012 уч.году и на перспективу | Февраль 2012 года |
| Организация проведения мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО | МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения » «Дарс» | Август -сентябрь 2011 года | Участие в мониторинге готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО | Август -сентябрь 2011года |
| Организация проведения мониторинга результатов освоения ООП НОО (результаты реализации ФГОС НОО по итогам первого года обучения - 1 классы) | Перфилова Е.Ю. | Май 2012 года | Участие в мониторинге результатов освоения ООП НОО (1 классы) | Май 2012 года |
| Организация информирования родительской общественности ОУ о ФГОС НОО (консультирование) | Кареба Е.Е. | В течение учебного года | Организация информирования родительской общественности ОУ о реализации ФГОС НОО (консультирование) | В течение учебного года |
| Семинар для заместителей директоров по УВР в МОУ «СОШ № 1» по теме «Организация внеурочной деятельности как одно из условий реализации ФГОС НОО» | Перфилова Е.Ю. | 14.12.2011 | Участие в работе семинара | 14.12.2011 |
| Семинар для заместителей директоров по УВР в МОУ «СОШ № 9» по теме «Управление ОУ в условиях введения и реализации ФГОС» | Перфилова Е.Ю. | 08.02.2012 | Участие в работе семинара | 08.02.2012 |
| Практический семинар для учителей 1-х и 4-х классов теме «Формирование универсальных учебных действий на уроках математики» | Перфилова Е.Ю. | 03.12.2011 | Участие учителей 1-х, 4-х классов в работе семинара | 03.12 .2011 |
| Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО | Кареба Е.Е | В течение учебного года | Обеспечение участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО | В течение учебного года |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО |
| Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОУ | Перфилова Е.Ю. | Август 2011-май 2012 г.г. | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО | Август 2011- май 2012 г.г. |
| Обеспечение участия представителей г. Бердска в подготовке тьютеров по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. | Перфилова Е.Ю. | Сентябрь-октябрь 2011 г. | Участие в инструктивно-методическом семинаре по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. | Сентябрь-октябрь 2011 г. |
| Организация инструктивно-методического семинара для представителей ОУ по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО | Перфилова Е.Ю. | Октябрь 2011 г. | Участие в региональном мониторинге готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. | Октябрь 2011 г. |
| Обеспечение участия специалистов управления образования, руководителей ОУ, педагогов в семинарах-совещаниях, конференциях. | Перфилова Е.Ю. | В течение учебного года | Обеспечение участия руководителей ОУ, педагогов в работе семинаров-совещаний, конференциях. | В течение учебного года |
| Использование рекомендаций по модернизации организации методической работы в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения Разработка рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ с учетом требований ФГОС нового поколения | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю. | Ноябрь 2011 г. | Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ в соответствии требованиями ФГОС нового поколения | Ноябрь-декабрь 2011 г. |
| Организация участия представителей ОУ в вебинарах: - «Преподавание математики в начальной школе в соответствии с новым образовательным стандартом»; - «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Перспективная начальная школа»; - «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Гармония»; - «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Начальная школа 21 века»; - «Формирование оценочной деятельности младших школьников» | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю. | В течение учебного года (по отдельному плану) | Участие администрации и педагогов ОУ в вебинарах | В течение учебного года (по отдельному плану) |
| Участие муниципального координатора и специалистов управления образования в семинарах-совещаниях на базе НИПКиПРО | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю | 1 раз в квартал (в соответствии с отдельным планом) | Обеспечение участия руководителей МО, руководителей творческих групп педагогов в семинарах-совещаниях | В течение учебного года |
| Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2012-2013 уч.году: - по организации внеурочной деятельности во 2-х классах; - по реализации информационно-коммуникационных технологий в начальном общем образовании в соответствии с ФГОС НОО; - по проведению диагностики готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю | март- май 2012 года | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2012-2013 уч.году | Март-май 2012 г. |
| Участие специалистов управления образования в конференции «Методическое обеспечение реализации требований ФГОС НОО» (подготовка доклада, статей) | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю | март 2012 г. | Участие администрации и педагогов ОУ в конференции «Методическое обеспечение реализации требований ФГОС НОО» (подготовка выступлений, статей) | Март 2012 г. |
| Организация межрайонного семинара «Деятельностный подход в обучении как основа качества образования» | Перфилова Е.Ю. | март 2012 г. | Участие администрации и педагогов ОУ в семинаре «Деятельностный подход в обучении как основа качества образования» | Март 2012 г. |
| Определение списка учебников, учебно-методических пособий и организация закупки учебной и учебно-методической литературы в соответствии с инструктивно-методическим письмом | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю | Декабрь 2011- февраль 2012г. | Закупка учебной и учебно-методической литературы для ОУ в соответствии с инструктивно-методическим письмом | Декабрь 2011- февраль 2012 г.г. |
| Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС НОО с привлечением тьютерского состава | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю | В течение учебного года (по отдельному графику) | Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО Составление заявок на проведение групповых консультаций | В течение учебного года |
| Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО |
| Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте администрации г. Бердска Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайтах ОУ Систематическая работа с информацией на сайтах Министерства образования Новосибирской области, НИПКиПРО. | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю | ежемесячно | Размещение информации на сайтах ОУ | ежемесячно |
| Контроль за размещением публичной отчетности о готовности реализации ФГОС НОО образовательными учреждениями | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю | Август-сентябрь 2011 г. | Подготовка и размещение на сайте школы публичного отчета о готовности к реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году | Август- сентябрь 2011 г. |
| Информирование общественности о реализации ФГОС НОО через СМИ. | Кареба Е.Е. Перфилова Е.Ю | В течение учебного года | Организация информирования родительской общественности ОУ о реализации ФГОС НОО через: - родительские собрания; - размещение информации на школьном стенде; - СМИ | По графику |
| Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО |
| Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Перфилова Е.Ю | январь- май 2012 г. | Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | январь- май 2012 г. |